## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Layout ( index.html của trang chính, admin, customer ) | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 100% | Tuấn + Trường | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | Trường
Logo | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 50% | Dev A | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 50% | Trường
Navbar | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 90% | Dev A | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 90% | Trường
Submenu | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 100% | Dev A | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 100% | Trường
Search form | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 90% | Dev A | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 90% | Trường
Login popup | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 80% | Dev A | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 80% | Trường
5 api của admin cho các chức năng gồm: fetch trang, tạo mới, xóa, lấy thông tin và cập nhật thông tin sản phẩm | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 100% | Trường | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | Trường
3 api của trang customer cho các chức năng: hiển thị danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Clear giỏ hàng | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 100% | Tân + Trường | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 95% | Trường
3 api còn lại của trang customer: render modal của giỏ hàng, thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, xóa sản phẩm cụ thể khỏi giỏ hàng | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 100% | Tuấn + Trường | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 90% | Trường
Các chức năng : hiển thị thông tin tổng giá tiền của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng, hiển thị tổng số lượng sản phẩm ở icon giỏ hàng, nút chức năng Purchase và các modal thông báo . Deploy lên surge. | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 100% | Trường | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 95% | Trường